## Gantt Línea de Ensamble ACT
Plan de actividades generales
Proyecto:
Líder de proyecto:
Duración proyectada:
Estatus: Licitación
| Actividad | Inicio | Fin | Duración (días)
| Colocación de OC | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 1
| Firma de contrato | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 1
| Levantamiento en sitio | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2
| Especificación de ingeniería | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 4
| Liberación de ingeniería | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 2
| Diseño de detalle | 2026-03-19 | 2026-04-17 | 29
| Adquisición de componentes | 2026-04-02 | 2026-04-30 | 28
| Entrega de materiales | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 4
| Fabricación | 2026-04-20 | 2026-05-15 | 25
| Integración | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 11
| Pruebas y ajustes | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 11
| Pruebas FAT | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 2
| Traslado | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1
| Instalación | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 8
| Pruebas SAT | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2
Esquema de actividades
Proyectadas
Paralelas
a