## Sheet1
No. | Actividad | Código WBS | Descripción del Riesgo | Causas del Riesgo | Categoría | Síntoma (Trigger) | Definición del Impacto | Dueño del riesgo | Probabilidad (Caulitativa) | Impacto (Cuantitativa) | Prioridad | Urgencia | Probabilidad Cuantitativa | Optimista | Mas Comun | Pesimista | Tiempo Esperado (Dias) | Exposicion al Riesgo (tiempo) | Actividad Critica (si/no) | Reserva de Contingencia | Optimista | Mas Comun | Pesimista | Costo Esperado | Exposicion al Riesgo (Costo) | Tipo de Evento (Oportunidad o Amenaza) | Estrategia de respuesta (evitar, transferir, mitigar, aceptar) | Respuesta de corto plazo ( en el momento de su identificacion) | Respuesta de mediano plazo ( en el momento de presentarse el sintoma) | Respuesta de largo plazo ( en el momento que suceda) | status de riesgo (vigente, no se presento, o atendido | Eficiencia de la respuesta (corto, mediano y largo plazo) | Impacto en el tiempo y costo |  | Observaciones
1 | Excavacion de Terreno | 1.1.1.3 | Terreno con piedra | No haber realizado una mecánica de suelos | Tecnico | Daño en la maquina retroexcavaroda | Retraso en el inicio de la Obra y aumento de costos operacionales | Departamento de Compras Luis Enrique Gutierrez | B | 4 | E EXTREME | ACCION INMEDIATA | 25% | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 1.0417 | 1 | 1.0417 | 89000 | 120000 | 180000 | 124833.3333 | 31208.3333 | Amenaza | MITIGAR | Realizar inmediatamente un estudio de mecanica de suelos por donde pasara la tuberia para saber el area donde haya piedra y revisar los costos de imprevistos | Realizar una junta entre el PM y la empresa contratista para saber la situacion del problema y de ahi tomar la decision de subirlo o no con el sponsor | Asignar recursos nuevos para resolver el problema | Atendido | Corto | 15 DIAS | 325000
2 | Instalacion de Tuberia PEAD de 10” | 1.2.2.2 | Maquina de termofusion con daño | Deterioro de equipo por no tener Mantenimiento | Tecnico | Tardanza en el calentamiento de resistencia | Retraso en el inicio de la Obra y aumento de costos operacionales | Proyectos Supervisor de Obra Juan Agustin Huerta Guillermo Arzate Juan Carlos Cortes Alejandro Castilla | C | 3 | H HIGH RISK | TOMAR ACCION | 19% | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.60167 | 1 | 0.60167 | 35000 | 55000 | 75000 | 55000 | 10450 | Oportunidad | MITIGAR | Convocar a una reunion con contratista para la reparacion inmediata del equipo | Relizar una junta entre el PM y contratista para solicitarle cambie el equipo antes de que ocurra algun problema | Solicitar al proveedor un check list o un historial de mantenimientos de su equipo | no se presento | NA | 0
3 | Fabricacion de atraques de concreto | 1.3.1.2 | Concreto fisurado | Con resistencia insuficiente del concreto | Técnico | Pruebas en campo no satisfactoria | Retraso en el inicio de la Obra y aumento de costos operacionales | Proyectos Supervisor de Obra Juan Agustin Huerta Guillermo Arzate Juan Carlos Cortes Alejandro Castilla | D | 2 | L LOW RISK | RIESGO ACEPTABLE | 10% | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.21667 | 0 | 0 | 45000 | 90000 | 130000 | 89166.6667 | 8916.6667 | Amenaza | MITIGAR | Detener la olla con concreto defectuoso y solicitar el cambio por garantia | Solicitar al contratista las pruebas de resistencia y solicitar el cambio de proveedor concreto | Solicitar al proveedor pruebas de laboratorio y resistencia para asegurar la calidad del concreto | no se presento | NA | 0
4 | Fabricacion Registros de inspeccion | 1.8.1.1 | Robo a de piezas | No contar con personal de seguridad suficiente | Externo | Piezas desaparecidad de acuerdo al inventario entregado | Aumento de costos operacionales | Departamento de Seguridad Patrimonial Daniel Futuro de Mexico | D | 2 | L LOW RISK | RIESGO ACEPTABLE | 10% | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.21667 | 0 | 0 | 10000 | 15000 | 20000 | 15000 | 1500 | Amenaza | TRANSFERIR | Realizar una reunion con proveedor para reponer las piezas faltantes | Solicitar al supervisor de seguridad patrimonial que refuerze | Realizar un check list de inspeccion diaria para que los vigilantes revisen diariamente y reporten en bitacora | vigente | LARGO PLAZO | 0 | NA
[20 empty] | 1.6433 |  |  |  |  | 52075