Proyecto:

Líder de proyecto:

|  | Estatus del proyecto y pronósticos |  |  | Fecha de estado: 12/08/20XX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Valor | Interpretación |  |  |  |
| BAC= | $832,000.00 | Presupuesto total planeado al inicio del proyecto. |  |  |  |
| PD= | 99 | Número de días proyectados, después de una nivelación de recursos, para terminar el proyecto. |  |  |  |
| SV | -$17,680.00 | El proyecto está atrasado con respecto a lo proyectado. |  |  |  |
| CV | -$34,280.00 | Se ha gastado más de lo presupuestado. |  |  |  |
| %SV | -7% | Porcentaje de atraso respecto al valor planeado |  |  |  |
| %CV | -15% | Porcentaje de sobrecosto respecto al valor ganado |  |  |  |
| CPI | 0.8664 | Nivel de desempeño del costo. Actualmente, se tiene un pobre desempeño en el uso del dinero. Se ha gastado más dinero de lo proyectado. |  |  |  |
| SPI | 0.93 | Nivel de desempeño del tiempo. Actualmente, se tiene un pobre desempeño en el uso del tiempo. Se ha gastado más tiempo de lo proyectado. |  |  |  |
| Pronósticos: |  |  |  |  |  |
| EAC($)= | $960,293.44 | Nuevo presupuesto total proyectado para finalizar el proyecto. |  |  |  |
| ETC= | $604,693.44 | Monto estimado para finalizar el proyecto. |  |  |  |
| VAC= | -$128,293.44 | Diferencia entre el presupuesto proyectado. original y el nuevo presupuesto proyectado. |  |  |  |
| EAC(t)= | 106.45 | Nuevo número de días proyectados para terminar el proyecto. |  |  |  |
| Corrección: |  |  |  |  |  |
| TCPI= | 1.06 | Nivel de desempeño requerido para lograr terminar el proyecto con el presupuesto original. |  |  |  |
| Avances: |  |  |  |  |  |
| % realizado= | 26.72% | Porcentaje de avance real a la fecha de estatus. |  |  |  |
| % planeado= | 28.84% | Porcentaje de avance planeado a la fecha de estatus. |  |  |  |